## Timeline
Timeline
GANTT-chart in weeks for the thesis |  |  |  |  | Period Highlight: | 35 |  |  | Plan Duration |  |  |  | Actual Start |  |  |  | % Complete |  |  |  | Actual (beyond plan) |  |  |  |  | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | WEEK
[6 empty] | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
THESIS | 33 | 20 | 33 | 2
Management | 33 | 2 | 33 | 2
Write goal document | 33 | 1 | 33 | 2 | 50%
Make project plan | 34 | 1 | 34 | 1
Make timeline | 34 | 1 | 34 | 1
Report | 34 | 19 | 34 | 1
Coding
Make timeline